**برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت**

**دانشگاه علوم پزشکی لرستان**

**سال 1399**

**مقدمه:**

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موسسه ای دولتی است که از سال 1391 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز به صورت محوری در زمینه عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت و ارتقای آن فعالیت می نماید. همچنین، هدف این مرکز، ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام پژوهش های کاربردی در زمینه شناخت و مداخله در زمینه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت در سطح استان وکشور و یافتن راه‌های مناسب در جهت تبیین عدالت در سلامت و همچنین تربیت محققین توانمند در این زمینه به منظور مشارکت در توسعه و ارتقای سلامت جامعه می باشد.

اعضای کمیته تدوین برنامه عملیاتی مرکز

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | نام اعضای تدوین کننده | درجه علمی |
| 1 | دکتر ماندانا ساکی | رئیس مرکز |
| 2 | دکتر مسعود بهزادی فر | معاون مرکز |
| 3 | ایمان میر | کارشناس مرکز |

اهداف:

الف) اهداف کلی:

1. تولید و انتشار دانش در حوزه تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت
2. توسعه زیر ساختمان های مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
3. توانمند سازی پژوهشگران و محققین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4. ایجاد بانک اطلاعاتی سلامت محور در زمینه سرطان و اقدام به خودکشی
5. توسعه مشارکت های بین بخشی در راستای پژوهش های عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

هدف کلی 1: تولید و انتشار دانش در حوزه تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت

اهداف اختصاصی:

1-1: افزایش تعداد مقالات علمی نمایه شده در مجلات بین المللی (ISI, Pubmed, Scopus) با افیلیشن مرکز در سال 1399 به میزان 10 درصد بیشتر نسبت به سال 1398

2-1: تصویب 15 طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال 1399

3-1: چاپ حداقل 3 مقاله در مجلات 25% برتر (Q1) رشته های مرتبط با مرکز تحقیقات در سال 1399

4-1: تصویب حداقل دو عنوان پروژه تحقیقاتی مشترک با اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1399

5-1: چاپ حداقل 3 پایان نامه راکد مرتبط با مرکز تحقیقات

6-1: کمک به اعضای هیات علمی علاقمند در نگارش حداقل 3 مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز مرتبط با مرکز تحقیقات

جدول فعالیت ها

هدف اختصاصی شماره 1-1— افزایش تعداد مقالات علمی نمایه شده در مجلات بین المللی (ISI, Pubmed, Scopus) با افیلیشن مرکز در سال 1399 به میزان 10 درصد بیشتر نسبت به سال 1398

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه (به تومان) | توضیحات |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مجلات (ISI, Scopus, Pubmed) ، نگارش مقاله ، انجام و نگارش مرور سیستماتیک و متا آنالیز مرتبط با حیطه اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | بهار سال 99 | دانشکده داروسازی  دانشکده پزشکی | 1000000 تومان |  |
| 2 | پیشنهاد حذف سقف تعداد و هزینه های طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز | - |  |
| 3 | پیشنهاد و در خواست افزایش پاداش براي مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات و تسهیل در مراحل پرداخت | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز | - |  |
| 4 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات به اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه | رئیس و معاون مرکز | طی سال | مرکز | - |  |
| 5 | تبدیل پایان نامه های دانشجویی راکد به مقاله (حداقل 3مورد) | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | طی سال | مرکز | 7500000 تومان |  |
| 6 | تشکیل تیم نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متا آنالیز | رئیس و معاون مرکز | طی سال | مرکز |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مجلات (ISI, Scopus, Pubmed) ، نگارش مقاله ، انجام و نگارش مرور سیستماتیک و متا آنالیز مرتبط با حیطه اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پیشنهاد و در خواست افزایش پاداش براي مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات و تسهیل در مراحل پرداخت | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
| اطلاع رسانی به تمامی اعضای هیئت علمی در رابطه با افزایش پاداش مقالات از طریق سایت | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات به اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه |  | \* | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  |  | \* |
| تبدیل پایان نامه های دانشجویی راکد به مقاله | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| کمک به اعضای هیات علمی علاقمند در نگارش حداقل 3 مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز مرتبط با مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 1-2: تصویب 15 طرح تحقیقاتی در شورای پژوهش مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه (به تومان) | توضیحات |
| 1 | تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با مرکز | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات از طریق سایت به تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز |  |  |
| 3 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مراکز تحقیقات مرتبط خارج از دانشگاه از طریق سایت به تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز |  |  |
| 4 | تسریع در انجام فرایند داوری و تصویب پروپوزال های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه مرکز ، در شورای پژوهشی مرکز | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | طی سال | مرکز |  |  |
| 5 | تسریع در روند بررسی مالی و عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی مرکز | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | طی سال | مرکز |  |  |
| 6 | طراحی تحقیقات چند مرکزي و بین مراکز تحقیقاتی | رئیس و معاون مرکز | طی سال | مرکز |  |  |
| 7 | تشکیل جلسات مشترک با بخش صنعت در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | طی سال | مرکز |  |  |
| 8 | نیازسنجی اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | طی سال | مرکز |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با مرکز | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات از طریق سایت به تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مراکز تحقیقات مرتبط خارج از دانشگاه از طریق سایت به تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| تسریع در انجام فرایند داوری و تصویب پروپوزال های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه مرکز ، در شورای پژوهشی مرکز | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| تسریع در روند بررسی مالی و عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی مرکز | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| طراحی تحقیقات چند مرکزي و بین مراکز تحقیقاتی | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| تشکیل جلسات مشترک با بخش صنعت در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| نیازسنجی اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 1-3: چاپ حداقل 3 مقاله در مجلات 25% برتر (Q1) رشته های مرتبط با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسدول | زمان | مکان | بودجه (به تومان) | توضیحات |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مجلات بین المللی ISI 25% برتر (Q1) مرتبط با حیطه اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | بهار 99 | دانشکده پزشکی | یک میلیون تومان |  |
| 2 | پیشنهاد در نظر گرفتن پاداش اضافی برای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات در مجلات 25% برتر (Q1) | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز | - |  |
| 3 | پیشنهاد تشویق محققین دارای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز در مجلات 25% برتر هر رشته (Q1) در جشنواره پژوهشی | رئیس و معاون مرکز | اسفند سال 99 | مرکز | - |  |
| 4 | اطلاع رسانی به اعضا هیئت علمی و محققین در رابطه با در نظر گرفتن پاداش اضافی و تشویق در جشنواره پژوهشی برای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات در مجلات 25% برتر (Q1) | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | طی سال | مرکز | - |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مجلات بین المللی ISI 25% برتر (Q1) مرتبط با حیطه اولویت هعای پژوهشی مرکز تحقیقات | \* |  | \* |  |  |  | \* |  |  | \* |  |  |
| پیشنهاد در نظر گرفتن پاداش اضافی برای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات در مجلات 25% برتر (Q1) | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تشویق محققین دارای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز در مجلات 25% برتر هر رشته (Q1) در جشنواره پژوهشی |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |
| اطلاع رسانی به اعضا هیئت علمی و محققین در رابطه با در نظر گرفتن پاداش اضافی و تشویق در جشنواره پژوهشی برای مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات در مجلات 25% برتر (Q1) | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 1-4 تصویب حداقل 2 پروژه تحقیقاتی مشترک با اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه (به تومان) | توضیحات |
| 1 | شناسایی اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | رئیس و معاون مرکز | طی سال | دانشکده بهداشت | - |  |
| 2 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات (از طریق ایمیل، کانال، تلگرام) اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | رئیس و معاون مرکز | طی سال | دانشکده بهداشت | - |  |
| 3 | اطلاع رسانی پاداش های مرتبط با چاپ مقالات (از طریق ایمیل، کانال تلگرام) به اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | رئیس و معاون مرکز | طی سال | دانشکده بهداشت | - |  |
| 4 | برگزاری جلسات مشترک با اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند در راستای جلب همکاری بین بخشی با آن ها | رئیس و معاون مرکز | طی سال | دانشکده بهداشت | - |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| شناسایی اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات (از طریق ایمیل، کانال، تلگرام) اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| اطلاع رسانی پاداش های مرتبط با چاپ مقالات (از طریق ایمیل، کانال تلگرام) به اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| برگزاری جلسات مشترک با اعضا هیئت علمی خارج از دانشگاه که پتانسیل همکاری با مرکز تحقیقات را دارند در راستای جلب همکاری بین بخشی با آن ها | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 2: توسعه زیرساخت های مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی

اهداف اختصاصی:

1. تامین فضای فیزیکی مناسب برای مرکز تحقیقات در سال 99
2. تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز تحقیقات در سال 99
3. جذب دو عضو هیات علمی تعهد خدمت مورد نیاز مرکز تحقیقات

هدف اختصاصی 2-1: تامین فضای فیزیکی مناسب برای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه (به تومان) | توضیحات |
| 1 | پیگیری تامین فضای فیزیکی | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | در طی سال |  |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| مکاتبه با معاون تحقیقات و فناوری جهت تامین فضای فیزیکی | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 2-2: تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی تا پایان سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه | توضیحات |
| 1 | تهیه لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |
| 2 | تنظیم و ارسال درخواست تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات به سطوح بالاتر | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |
| 3 | پیگیری درخواست تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات از سطوح بالاتر | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تهیه لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز مرکز | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| تنظیم و ارسال درخواست تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات به سطوح بالاتر | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| پیگیری درخواست تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات از سطوح بالاتر | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 2-3 جذب دو نفر هیات علمی تعهد خدمت و یک کارشناس ثابت مورد نیاز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وطایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه | توضیحات |
| 1 | تنظیم و ارسال درخواست جذب دو نفر نیروی تعهد خدمت و یک کارشناس ثابت مورد نیاز مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |
| 2 | پیگیری درخواست جذب دو نفر نیروی تعهد خدمت و یک کارشناس ثابت و تمام وقت مورد نیاز مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تنظیم و ارسال درخواست تامین دو نفر نیروی تعهد خدمت و یک کارشناس ثابت مورد نیاز مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| پیگیری درخواست دو نفر نیروی تعهد خدمت مورد و یک کارشناس ثابت نیاز مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف کلی 3: توانمند سازی پژوهشگران و محققین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اهداف اختصاصی:

1. برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99
2. برگزاری یک سمینار یا همایش یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99
3. هدف اختصاصی 3-1: برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه | توضیحات |
| 1 | برگزاری 10 کارگاه آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | دانشکده داروسازی دانشکده پزشکی | پنج میلیون تومان |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| نیاز سنجی عناوین کارگاههای آموزشی مورد نیز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگزاری 10 کارگاه آموزشی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 3-2 برگزاری یک سمینار یا همایش یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه | توضیحات |
| 1 | تعیین موضوع سمینار یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99 | رئیس و معاون مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات |  |  |
| 2 | برگزاری سمینار یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99 | رئیس و معاون مرکز | طی سال | مرکز تحقیقات |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تعیین موضوع سمینار یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99 | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگزاری سمینار یک روزه علمی برای اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات در سال 99 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

هدف کلی 4 – ایجاد بانک اطلاعاتی سلامت محور در زمینه سرطان و اقدام به خودکشی

اهداف اختصاصی: 4-1 : پیگیري طراحی بانک اطلاعات بیماران سرطانی استان

4-2 : پیگیري طراحی بانک اطلاعات بیماران اقدام به خودکشی استان

هدف اختصاصی 4-1: طراحی بانک اطلاعات بیماران سرطانی استان

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه (ريال) | توضیحات |
| 1 | پیگیري جمع آوري اطلاعات  بیماران سرطانی استان | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | ابتدای سال | مرکز تحقیقات  معاونت بهداشتی  معاونت درمان |  |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تهیه و ارائه گزارش بیماران سرطانی استان به محققین و اعضاء مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* |

هدف اختصاصی 4-2. طراحی بانک اطلاعات بیماران اقدام به خودکشی استان

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | بودجه | توضیحات |
| 1 | پیگیري جمع آوري اطلاعات  بیماران اقدام به خودکشی استان | رئیس و معاون و کارشناس مرکز | در طول سال | مرکز تحقیقات  معاونت درمان  معاونت بهداشتی  پزشکی قانونی | متناسب با پروپوزال پیشنهادی و مصوبه کمیته مالی |  |

جدول گانت فعالیت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| تهیه و ارائه گزارش بیماران اقدام به استان به محققین و اعضاء مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* |

هدف کلی 5 : توسعه مشارکت های بین بخشی در راستای پژوهش های عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اهداف اختصاصی :

5-1 :شناسايي اولويت هاي پژوهشي سازمانهای مرتبط همچون بهزیستی، رفاه-تعاون و کار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری، ستاد معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی

5-2 : شناسايي پتانسيل پژوهشي سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشي دانشگاه

5-3 : اعلام به مراكزوسازمان های مرتبط با عنوان

5-4 : عقد تفاهم نامه همكاري و پيگيري تهيه و تصويب طرح

5-4 : اجرا وارائه گزارش پاياني طرح

جدول گانت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| شناسايي اولويت هاي پژوهشي سازمانهای مرتبط همچون بهزیستی، رفاه-تعاون و کار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری، ستاد معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسايي پتانسيل پژوهشي سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشي دانشگاه | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اعلام به مراكزوسازمان های مرتبط با عنوان | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| عقد تفاهم نامه همكاري و پيگيري تهيه و تصويب طرح | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| اجرا وارائه گزارش پاياني طرح | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |